## SICI-PTCI-08
Entidad: | Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Áreas (s): | Dirección General, Subdirecciones y Áreas Administrativas.
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:
Año: | 2026 |  |  |  | Fecha de elaboración: | 2026
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
ACTIVIDAD DE CONTROL | UNIDAD ADMINISTRATIVA | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE | FECHAS |  | EVIDENCIA | COMENTARIOS
|  |  | INICIO | TERMINO
Actualización del Catálogo de posibles Riesgos Institucionales. | Coordinación del SICI. | L.E. Edgardo Escobar Pozo - Coordinador del SICI y Subdirector de Finanzas. | 2026-04-01 | 2026-11-12 | Catálogo de posibles Riesgos Institucionales actualizado. | Anticipar y mitigar eventos que afecten la misión del IPE, incluyendo riesgos financieros, operativos y de corrupción.
Difusión y socialización del Código de Conducta. | Coordinación del SICI. | L.E. Edgardo Escobar Pozo - Coordinador del SICI y Subdirector de Finanzas. | 2026-03-11 | Permanente | Código de Conducta actualizado y materiales de difusión. | Garantizar que el personal conozca y aplique los valores institucionales y el lenguaje incluyente en su actuar diario.
Actualización y validación de Cartas Compromiso. | Subdirección Administrativa. | Dr. Ángel Pérez Silva- Primer Vocal del COCODI y Subdirector Administrativo. | 2026-03-11 | 2026-11-12 | Cartas compromiso firmadas. | Formalizar la voluntad individual de adherirse a los principios éticos y asumir la responsabilidad administrativa correspondiente.
Programa de Capacitación Institucional. | Subdirección Administrativa. | Dr. Ángel Pérez Silva- Primer Vocal del COCODI y Subdirector Administrativo. | 2026-04-01 | 2026-11-12 | Programa Anual de Capacitación | Fortalecer las competencias técnicas del personal para brindar un mejor servicio.
Encuesta de satisfacción. | Coordinación del SICI. | L.E. Edgardo Escobar Pozo - Coordinador del SICI y Subdirector de Finanzas. | 2026-04-01 | 2026-11-12 | Presentación de avances en sesiones del COCODI | Proporcionar datos sobre la percepción de la derechohabiencia y del personal respecto a la calidez, honestidad y eficiencia del IPE.
Actualización permanente del apartado COCODI. | Coordinación del SICI. | L.E. Edgardo Escobar Pozo - Coordinador del SICI y Subdirector de Finanzas. | Permanente |  | Portal Institucional actualizado | Asegurar la transparencia y el acceso a la información pública sobre los acuerdos y avances del Comité.
Aplicación de cuestionarios SICI-11 y SICI-12. | Coordinación del SICI. | L.E. Edgardo Escobar Pozo - Coordinador del SICI y Subdirector de Finanzas. | Septiembre | Octubre | SICI-11 y SICI-12 debidamente requisitados. | Dar cumplimiento al estado que guarda el control interno y la efectividad de sus componentes.
Revisión de perfiles de puestos y competencias. | Subdirección Administrativa. | Dr. Ángel Pérez Silva- Primer Vocal del COCODI y Subdirector Administrativo. | 2026-04-01 | 2026-11-12 | Perfiles de Puestos y competencias actualizados. | Optimizar la estructura orgánica, asegurando que el personal idóneo desempeñe funciones clave para la sostenibilidad del Instituto.
Elaboró: |  |  |  | Validó:
L.E. Edgardo Escobar Pozo |  |  |  | Mtro. Luis Octavio Hernández Lara
Subdirector de Finanzas, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI-IPE |  |  |  | Director General del IPE y Presidente del COCODI-IPE